## Sprint backlog
New Estimate of Efford Remaining at the end of Day
No. | Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
19 | As a student,I want to have the list of items that I can borrow from the department. So that, I can work on my assigmment/ project | Design database | จตุพล ธนดล อติคุณ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Create database | จตุพล ธนดล อติคุณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | function show all item หน้า Showlist.php | พชร | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | function show all item ที่ ว่าง/ไม่ว่าง หน้า Showlist.php | เธียรธวัช | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | function search หน้า Showlist.php | ปุญยนุช,เธียรธวัช | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Design header/footer | ปุญยนุช | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design Datatable หน้า Showlist.php | ปุญยนุช | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Design interface หน้า Showlist.php | พชร | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Design testcase หน้า Showlist.php | ธนดล เธียรธวัช | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Test Design testcase หน้า Showlist.php | ธนดล เธียรธวัช | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | Test report หน้า Showlist.php | ธนดล เธียรธวัช | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | จัดทำงานนำเสนอ (Presentation) | จตุพล ปุญยนุช | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | จัดทำงานที่ต้องส่งเอกสาร | จตุพล ปุญยนุช | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | 29 | 29 | 29 | 28 | 16 | 7 | 0

## Burndown chart
Burndown chart
Iteration Timeline (days) | Remaining effort (hours)
1 | 29
2 | 29
3 | 28
4 | 16
5 | 7
6 | 0
7

## Team velocity + Personal veloci
Team velocity |  | Personal velocity
sprint#1 | 106 | ชื่อ-นามสกุล | sprint#1 | sprint#2 | sprint#3
sprint#2 |  | นายธนดล จิรไพศาลสกุล | 15
sprint#3 |  | นายจตุพล ดอนคูณ | 16
|  | นายพชร ตระกูลสันติรัตน์ | 20
|  | นางสาวปุญยนุช นงนุช | 15
|  | นายอติคูณ วงศ์มาลาสิทธิ์ | 20
|  | นายเธียรธวัช จันทร์ไตรรัตน์ | 20