## Sprint backlog #3
New Estimate of Efford Remaining at the end of Day
No. | Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As an admin, I want to maintain the list of equipments and tools in the department. So that, I can keep the information up-to-date. | ฟังก์ชันเพิ่มประเภทครุภัณฑ์ | ปุญยนุช | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ฟังก์ชันแก้ไขประเภทครุภัณฑ์ | ปุญยนุช | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ลบประเภทครุภัณฑ์ | ปุญยนุช | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างปุ่มกด "เพิ่มประเภทครุภัณฑ์" | ปุญยนุช | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบหน้า TypeItem.php | ปุญยนุช | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบหน้า EditTypeForm.php | ปุญยนุช | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างฟอร์ม เพิ่มประเภทครุภัณณ์ และ แก้ไขประเภทครุภัณฑ์ | ปุญยนุช | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบฐานข้อมูลใหม่ โดยแยก สถานะออกเป็น table และ เพิ่ม table ชื่อ borrowTransection เข้ามาเพื่อรองรับการยืม | จตุพล | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้าง script sql | จตุพล | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างหน้ายืมสำหรับแอดมินในกรณีผู้ใช้มายืมกับแอดมินโดยตรงโดยให้ page ชื่อ AdminBorrowform.php | จตุพล | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างฟอร์มที่แอดมินจะต้องกรอกกรณีที่ผู้ใช้มายืมกับแอดมินโดยตรง ที่หน้า AdminBorrowform.php | จตุพล | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ส่งค่า Id ของไอเทมที่ต้องการยืม และ ดึงข้อมูลครุภัณฑ์ออกมาแสดงใน form หน้า AdminBorrowform.php | จตุพล | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้าง process ตรวจสอบข้อมูลผู้ยืม ในหน้า AdminBorrowform.php ว่าสามารถยืมได้หรือไม่ | จตุพล | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | ปิดการกดปุ่มยืม เมื่อสถานะครุภัณฑ์ ถูกยืม | จตุพล | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แจ้งเตือน message 'แก้ไขข้อมูลไม่สำเร็จ / updated false!' เมื่อแอดมินแก้ไขข้อมูลผิดเงื่อนไข | จตุพล | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Query ข้อมูลครุภัณฑ์ โดยเรียงจากไอดีน้อยไปมากเพื่อฟิคตำแหน่งไม่ให้มีการสลับแถว กรณีมีการอัพเดทข้อมูล | จตุพล | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | fixed ปุ่มห้ามกดแก้ไข/ลบ กรณี ครุภัณฑ์ถูกยืมอยู่ หน้า maintain สำหรับแอดมิน | จตุพล | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างหน้าตรวจสอบอิเมล เพื่อตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ | จตุพล | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างprocess ตรวจสอบอีเมล ถ้ามีอยู่ในระบบให้ทำงานต่อได้ แต่ถ้าไม่มี ให้เตือนว่า ไม่พบบัญชีผู้ใช้ | จตุพล | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เมื่อตรวจสอบพบบัญชีให้แยกตรวจสอบสิทธิ์การอนุญาตให้ยืม โดยแอดมินเมื่อมีการอนุญาต จะทำการดึงข้อมูลคนนั้นมาแสดงหน้าAdminBorrowform.php | จตุพล | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เเก้ไขฟังก์ชันการค้นหาจากประเภทของครุภัณฑ์ | เธียรธวัช | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เเก้ไขหน้าเพิ่มครุภัณฑ์ให้มีการดึงข้อมูลประเภทมาจากฐานข้อมูลหน้า Add.php | เธียรธวัช | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เเก้ไขฟังก์ชันการเพิ่มครุภัณฑ์หน้า Add.php | เธียรธวัช | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เเก้ไขฟังก์ชันการลบครุภัณฑ์ | เธียรธวัช | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขการเชื่อมต่อดาต้าเบสหน้า maintain.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขการเชื่อมต่อดาต้าเบส หน้า AdminBorrowform.php | พชร | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างหน้า HeadAdmin.php | พชร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างหน้า headadbo.php | พชร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขหน้า headtest.php | พชร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Insert database | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข Test Case | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทำการเทส Test Case | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ออกเเบบ Test Case | ธนดล | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกเเบบเทส Scenario | ธนดล | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | As a student,I want to have the list of items that I can borrow from the department. So that, I can work on my assigmment/ project | สร้างฟอร์ม Log in เพื่อจำลองเข้าสู่ระบบ | จตุพล | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้าง Process ตรวจสอบสิทธิ์ที่เข้าสู่ระบบเพื่อแยก เส้นทางการใช้งานของแต่ละ role โดยมี admin and student | จตุพล | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้าง session เพื่อไปตรวจสอบแต่ละหน้าว่ามีการเข้าสู่ระบบ ถ้าไม่มี จะบังคับกลับไป Log in ก่อน | จตุพล | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เเก้ไขฟังก์ชันการค้นหาจากประเภทของครุภัณฑ์ | เธียรธวัช | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้าง หน้า Borrowform.php | พชร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างแบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์ หน้า Borrowform.php | พชร | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เชื่อมต่อฐานข้อมูล หน้า Borrowform.php | พชร | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้าง หน้า FuncBorrow.php | พชร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างฟังก์ชั่นเพิ่มข้อมูลการยืมครุภัณฑ์ หน้า FuncBorrow.php | พชร | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขปุ่มยืม หน้า UIshowlist.php | พชร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขการเชื่อมต่อดาต้าเบส หน้า UIshowlist.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เชื่อมต่อหน้า UIshowlist.php กับ หน้า Borrowform.php | พชร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขหน้า headtest.php | พชร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข Test Case | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทำการเทส Test Case | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ออกเเบบ Test Case | ธนดล | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ตรวจสอบ session ที่หน้า UIShowlist เพื่อดึงข้อมูลตามสิทธิ์ ที่ user login เข้ามา | จตุพล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | ออกเเบบเทส Scenario | ธนดล | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | As an admin, I want to change the status of each equipment/tool. So that, I can keep track on my to do list. | อัพเดทหน้า editform เพื่อให้เข้ากับฐานข้อมูลใหม่โดยเปิดให้มีการแก้ไขสถานะได้ และปิดปุ่มกดเมื่อสถานะ ถูกยืม | จตุพล | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข Test Case | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทำการเทส Test Case | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ออกเเบบ Test Case | ธนดล | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกเเบบเทส Scenario | ธนดล | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | As an admin, I want to make an approval for a certain request. So that, my client knows whether the requested item can be picked up. | จัดทำหน้าเเสดงคำร้องโดยดึงข้อมูลรายการอุปกรณ์ที่มีการร้องขอมาเเสดงในตารางที่หน้าRequest.php | เธียรธวัช | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
|  | จัดทำหน้าโชว์รายการที่ได้อนุมัติไปโดยดึงข้อมูลมาเเสดงในรูปแบบตารางที่หน้าShowApprove.php | เธียรธวัช | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างฟังก์ชันอนุมัติเเล้วเมื่ออนุมัติมัติเเล้วจะส่งรายการไว้เเสดงที่หน้าShowApprove.php | เธียรธวัช | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
|  | สร้างฟังก์ชันปฎิเสธเเล้วเมื่อปฏิเสธข้อมูลจะกลับไปอยู่ในสถานะปกติของอุปกรณ์ | เธียรธวัช | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างฟังก์ชันการค้นหาจากวันที่อนุมัติที่เเสดงรายการหน้าShowApprove.php | เธียรธวัช | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข Test Case | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทำการเทส Test Case | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ออกเเบบ Test Case | ธนดล | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกเเบบเทส Scenario | ธนดล | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | As a student, I want to check on my history. So that, I can avoid overdue issues. | ออกแบบ user interface หน้า HistoryStudent.php | ปุญยนุช | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ดึงข้อมูลมาแสดงในรูปแบบตารางข้อมูลที่หน้า HistoryStudent.php | ปุญยนุช | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | จัดทำงานที่นำเสนอ log.xlxs | ปุญยนุช | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | แก้ไขการเชื่อมต่อดาต้าเบสหน้า HistoryStudent.php | พชร | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข Test Case | อติคูณ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | ทำการเทส Test Case | อติคูณ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | ออกเเบบ Test Case | ธนดล | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกเเบบเทส Scenario | ธนดล | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 123 | 107 | 78 | 50 | 28 | 24 | 24 | 0

## Sprint backlog #2
New Estimate of Efford Remaining at the end of Day
No. | Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As an admin, I want to maintain the list of equipments and tools in the department. So that, I can keep the information up-to-date. | สร้างหน้า Maintain.php | ปุญยนุช | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | create script database | จตุพล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Insert data to database | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | option กำหนดสิทธิ์การยืมแต่ละบทบาทที่หน้า edit | จตุพล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | option ประเภทครุภัณฑ์ แอตทิบิวประเภทครุภัณฑ์ ที่หน้า edit | จตุพล | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test case หน้า Add.php | ธนดล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Test case หน้า Edit.php | ธนดล | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Test case หน้า Maintain.php | ธนดล | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Test flow Maintain | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Test flow view item for Student หน้า Uilist.php | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Test Robot หน้า Add.php | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Test Robot หน้า Edit.php | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Test Robot หน้า Maintain.php | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Test Scenario หน้า Add.php | ธนดล | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Test Scenario หน้า Edit.php | ธนดล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Test Scenario หน้า Maintain.php | ธนดล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | UI form input หน้า edit.php จัดกลุ่ม input | จตุพล | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Update database | จตุพล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | validate input form หน้า edit.php | จตุพล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | แสดง Notification false เมื่อมีข้อมูลที่การแก้ไขไม่ถูกต้องที่หน้า Edit.php แสดงด้านล่างของตารางข้อมูล | จตุพล | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แสดง Notification true เมื่อมีข้อมูลที่การแก้ไขถูกต้องที่หน้า Edit.php แสดงด้านล่างของตารางข้อมูล | พชร,จตุพล | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แสดงข้อความ Notification False เมื่อตรวจสอบพบว่าการเพิ่มครุภัณฑ์ ไม่ถูกต้องและมีภาษาไทยและอังกฤษ ใต้ตารางที่หน้า Add.php | เธียรธวัช | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แสดงข้อความ Notification True เมื่อตรวจสอบพบว่าการเพิ่มครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง และมีภาษาไทยและอังกฤษ บนตารางที่หน้า Maintain.php | เธียรธวัช | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | กดปุ่มแก้ไขที่หน้า Maintain.phpให้ส่งข้อมูลแถวนั้นๆมาที่หน้า Edit.php พร้อมแสดงค่าในตารางแก้ไข | จตุพล | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | ดึงข้อมูลมาแสดงในรูปแบบตารางข้อมูลที่หน้า Maintain.php | ปุญยนุช | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ตรวจสอบความถูกต้องของการเพิ่มข้อมูล | เธียรธวัช | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับสิทธิ์การให้ยืม | จตุพล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | สร้างตารางเพิ่มข้อมูลที่หน้า Add.php | เธียรธวัช | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างปุ่มกด "เพิ่มครุภัณฑ์ " | เธียรธวัช | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างปุ่่มกด "เพิ่มครุภัณฑ์" กดแล้วไปยังหน้า Add.php | ปุญยนุช | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างปุ่มกด "แก้ไข" &"ลบ" | ปุญยนุช | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างเงื่อนไขการลบข้อมูล | เธียรธวัช | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างปุ่มกด "ยืนยันการแก้ไข" เมื่อกดให้ทำการ validate ข้อมูล Ture/False | จตุพล | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างหน้า Add.php | เธียรธวัช | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างหน้า Edit.php | จตุพล | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบหน้า UI หน้า Maintain.php | ปุญยนุช | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข font แถบเมนูหน้า headtest.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข font แถบข้อความหน้า foottest.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบ user interface หน้า Add.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขตารางการเพิ่มรายการครุภัณฑ์หน้า Add.php | พชร | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ตกแต่งหน้า Add.php | พชร | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขปุ่มยืนยันหน้า Add.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขปุ่มย้อนกลับหน้า Add.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มรูปภาพ logo หน้า Add.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข font หน้า Add.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มข้อความเงื่อนไขการเพิ่มรายการครุภัณฑ์ หน้า Add.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบ user interface หน้า Edit.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขตารางการแก้ไขรายการครุภัณฑ์หน้า Edit.php | พชร | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ตกแต่งหน้า Edit.php | พชร | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขปุ่มยืนยันหน้า Edit.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขปุ่มย้อนกลับหน้า Edit.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มรูปภาพ logo หน้า Edit.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข font หน้า Edit.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขปุ่ม เพิ่มรายการครุภัณฑ์ หน้า maintain.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขตารางแสดงรายการครุภัณฑ์หน้า maintain.php | พชร | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขปุ่มแก้ไขรายการครุภัณฑ์หน้า maintain.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขปุ่มลบรายการครุภัณฑ์หน้า maintain.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข font ข้อมูลหน้า maintain.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มฟังชั่นตัวกรองข้อมูลหน้า maintain.php | พชร | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ฟังชั่นการเชื่อมต่อ database หน้า maintain.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ตกแต่งหน้า maintain.php | พชร | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | จัดกลุ่มข้อมูล และ ออกแบบ input หน้า formedit.php | จตุพล | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | As a student,I want to have the list of items that I can borrow from the department. So that, I can work on my assigmment/ project | Design database | จตุพล, ธนดล | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Insert dad to database | อติคูณ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Create database | จตุพล | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | function show all item หน้า Showlist.php | พชร | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | function show all item ที่ ว่าง/ไม่ว่าง หน้า Showlist.php | เธียรธวัช, ธนดล | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | function search หน้า Showlist.php | ปุญยนุช, เธียรธวัช | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design header/footer | ปุญยนุช | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design Datatable หน้า Showlist.php | ปุญยนุช | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design interface หน้า Showlist.php | พชร | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design testcase หน้า Showlist.php | ธนดล, เธียรธวัช, อติคูณ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | System Testing หน้า Showlist.php | ธนดล, เธียรธวัช, อติคูณ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | Test report หน้า Showlist.php | ธนดล, เธียรธวัช, อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | จัดทำงานนำเสนอ (Presentation) | จตุพล ปุญยนุช | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขการเชื่อมต่อ database | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขตารางแสดงรายการครุภัณฑ์ | พชร | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขฟังก์ชั่น Search_item | พชร | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข user interface | พชร | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข font หน้า UIshowlist.php | พชร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | ปรับฐานข้อมูล | จตุพล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | design database ใหม่ | จตุพล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | จัดทำงานที่ต้องส่งเอกสาร | จตุพล ปุญยนุช | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | generate id หน้า UIshowlist.php | จตุพล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 151.5 | 109 | 80 | 63 | 41 | 18 | 2 | 0

## Sprint backlog #1
New Estimate of Efford Remaining at the end of Day
No. | Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
19 | As a student,I want to have the list of items that I can borrow from the department. So that, I can work on my assigmment/ project | Design database | จตุพล, ธนดล | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Create database | จตุพล | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | function show all item หน้า Showlist.php | พชร | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | function show all item ที่ ว่าง/ไม่ว่าง หน้า Showlist.php | เธียรธวัช, ธนดล | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | function search หน้า Showlist.php | ปุญยนุช, เธียรธวัช | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Design header/footer | ปุญยนุช | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design Datatable หน้า Showlist.php | ปุญยนุช | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Design interface หน้า Showlist.php | พชร | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
|  | Design testcase หน้า Showlist.php | ธนดล, เธียรธวัช, อติคูณ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | System Testing หน้า Showlist.php | ธนดล, เธียรธวัช, อติคูณ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | Test report หน้า Showlist.php | ธนดล, เธียรธวัช, อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | จัดทำงานนำเสนอ (Presentation) | จตุพล ปุญยนุช | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | จัดทำงานที่ต้องส่งเอกสาร | จตุพล ปุญยนุช | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | 37 | 37 | 37 | 36 | 24 | 7 | 0

## Burndown chart
Burndown chart #1
Iteration Timeline (days) | Remaining effort (hours)
1 | 37
2 | 37
3 | 36
4 | 24
5 | 7
6 | 0
7 | 0
Burndown chart #2
Iteration Timeline (days) | Remaining effort (hours)
เริ่มต้น | 151.5
1 | 109
2 | 80
3 | 63
4 | 41
5 | 18
6 | 2
7 | 0
Burndown chart #3
Iteration Timeline (days) | Remaining effort (hours)
เริ่มต้น | 123
1 | 107
2 | 78
3 | 50
4 | 28
5 | 24
6 | 0
7 | 0

## Team velocity + Personal veloci
Team velocity
sprint#1 | 37
sprint#2 | 151.5
sprint#3 | 123
Personal velocity
ชื่อ-นามสกุล | sprint#1 | sprint#2 | sprint#3
นายธนดล จิรไพศาลสกุล | 5.57 | 15 | 20
นายจตุพล ดอนคูณ | 5 | 31 | 29
นายพชร ตระกูลสันติรัตน์ | 9 | 53 | 20
นางสาวปุญยนุช นงนุช | 6.5 | 13.5 | 14
นายอติคูณ วงศ์มาลาสิทธิ์ | 3.67 | 17 | 24
นายเธียรธวัช จันทร์ไตรรัตน์ | 7.17 | 23 | 16