## Sprint backlog #2
New Estimate of Efford Remaining at the end of Day
No. | Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As an admin, I want to maintain the list of equipments and tools in the department. So that, I can keep the information up-to-date. | สร้างหน้า Maintain.php | ปุญยนุช | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | create script database | จตุพล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Insert data to database | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | option กำหนดสิทธิ์การยืมแต่ละบทบาทที่หน้า edit | จตุพล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | option ประเภทครุภัณฑ์ แอตทิบิวประเภทครุภัณฑ์ ที่หน้า edit | จตุพล | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test case หน้า Add.php | ธนดล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Test case หน้า Edit.php | ธนดล | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Test case หน้า Maintain.php | ธนดล | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Test flow Maintain | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Test flow view item for Student หน้า Uilist.php | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Test Robot หน้า Add.php | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Test Robot หน้า Edit.php | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Test Robot หน้า Maintain.php | อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Test Scenario หน้า Add.php | ธนดล | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Test Scenario หน้า Edit.php | ธนดล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Test Scenario หน้า Maintain.php | ธนดล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | UI form input หน้า edit.php จัดกลุ่ม input | จตุพล | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Update database | จตุพล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | validate input form หน้า edit.php | จตุพล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | แสดง Notification false เมื่อมีข้อมูลที่การแก้ไขไม่ถูกต้องที่หน้า Edit.php แสดงด้านล่างของตารางข้อมูล | จตุพล | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | แสดง Notification true เมื่อมีข้อมูลที่การแก้ไขถูกต้องที่หน้า Edit.php แสดงด้านล่างของตารางข้อมูล | พชร,จตุพล | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | แสดงข้อความ Notification False เมื่อตรวจสอบพบว่าการเพิ่มครุภัณฑ์ ไม่ถูกต้องและมีภาษาไทยและอังกฤษ ใต้ตารางที่หน้า Add.php | เธียรธวัช | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | แสดงข้อความ Notification True เมื่อตรวจสอบพบว่าการเพิ่มครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง และมีภาษาไทยและอังกฤษ บนตารางที่หน้า Maintain.php | เธียรธวัช | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | กดปุ่มแก้ไขที่หน้า Maintain.phpให้ส่งข้อมูลแถวนั้นๆมาที่หน้า Edit.php พร้อมแสดงค่าในตารางแก้ไข | จตุพล | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | ดึงข้อมูลมาแสดงในรูปแบบตารางข้อมูลที่หน้า Maintain.php | ปุญยนุช | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ตรวจสอบความถูกต้องของการเพิ่มข้อมูล | เธียรธวัช | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับสิทธิ์การให้ยืม | จตุพล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | สร้างตารางเพิ่มข้อมูลที่หน้า Add.php | เธียรธวัช | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างปุ่มกด "เพิ่มครุภัณฑ์ " | เธียรธวัช | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างปุ่่มกด "เพิ่มครุภัณฑ์" กดแล้วไปยังหน้า Add.php | ปุญยนุช | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างปุ่มกด "แก้ไข" &"ลบ" | ปุญยนุช | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างเงื่อนไขการลบข้อมูล | เธียรธวัช | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างปุ่มกด "ยืนยันการแก้ไข" เมื่อกดให้ทำการ validate ข้อมูล Ture/False | จตุพล | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างหน้า Add.php | เธียรธวัช | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างหน้า Edit.php | จตุพล | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบหน้า UI หน้า Maintain.php | ปุญยนุช | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข font แถบเมนูหน้า headtest.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข font แถบข้อความหน้า foottest.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบ user interface หน้า Add.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขตารางการเพิ่มรายการครุภัณฑ์หน้า Add.php | พชร | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ตกแต่งหน้า Add.php | พชร | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขปุ่มยืนยันหน้า Add.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขปุ่มย้อนกลับหน้า Add.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มรูปภาพ logo หน้า Add.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข font หน้า Add.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มข้อความเงื่อนไขการเพิ่มรายการครุภัณฑ์ หน้า Add.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบ user interface หน้า Edit.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขตารางการแก้ไขรายการครุภัณฑ์หน้า Edit.php | พชร | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ตกแต่งหน้า Edit.php | พชร | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขปุ่มยืนยันหน้า Edit.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขปุ่มย้อนกลับหน้า Edit.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มรูปภาพ logo หน้า Edit.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข font หน้า Edit.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขปุ่ม เพิ่มรายการครุภัณฑ์ หน้า maintain.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขตารางแสดงรายการครุภัณฑ์หน้า maintain.php | พชร | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขปุ่มแก้ไขรายการครุภัณฑ์หน้า maintain.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขปุ่มลบรายการครุภัณฑ์หน้า maintain.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข font ข้อมูลหน้า maintain.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มฟังชั่นตัวกรองข้อมูลหน้า maintain.php | พชร | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ฟังชั่นการเชื่อมต่อ database หน้า maintain.php | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ตกแต่งหน้า maintain.php | พชร | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | จัดกลุ่มข้อมูล และ ออกแบบ input หน้า formedit.php | จตุพล | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | As a student,I want to have the list of items that I can borrow from the department. So that, I can work on my assigmment/ project | Design database | จตุพล, ธนดล | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Insert dad to database | อติคูณ | 1 | 1 | 0
|  | Create database | จตุพล | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | function show all item หน้า Showlist.php | พชร | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | function show all item ที่ ว่าง/ไม่ว่าง หน้า Showlist.php | เธียรธวัช, ธนดล | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | function search หน้า Showlist.php | ปุญยนุช, เธียรธวัช | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design header/footer | ปุญยนุช | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design Datatable หน้า Showlist.php | ปุญยนุช | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design interface หน้า Showlist.php | พชร | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design testcase หน้า Showlist.php | ธนดล, เธียรธวัช, อติคูณ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | System Testing หน้า Showlist.php | ธนดล, เธียรธวัช, อติคูณ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | Test report หน้า Showlist.php | ธนดล, เธียรธวัช, อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | จัดทำงานนำเสนอ (Presentation) | จตุพล ปุญยนุช | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขการเชื่อมต่อ database | พชร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขตารางแสดงรายการครุภัณฑ์ | พชร | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขฟังก์ชั่น Search_item | พชร | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข user interface | พชร | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข font หน้า UIshowlist.php | พชร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | ปรับฐานข้อมูล | จตุพล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | design database ใหม่ | จตุพล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | จัดทำงานที่ต้องส่งเอกสาร | จตุพล ปุญยนุช | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | generate id หน้า UIshowlist.php | จตุพล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 151.5 | 109 | 80 | 63 | 41 | 18 | 2 | 0

## Sprint backlog #1
New Estimate of Efford Remaining at the end of Day
No. | Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
19 | As a student,I want to have the list of items that I can borrow from the department. So that, I can work on my assigmment/ project | Design database | จตุพล, ธนดล | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Create database | จตุพล | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | function show all item หน้า Showlist.php | พชร | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | function show all item ที่ ว่าง/ไม่ว่าง หน้า Showlist.php | เธียรธวัช, ธนดล | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | function search หน้า Showlist.php | ปุญยนุช, เธียรธวัช | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Design header/footer | ปุญยนุช | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design Datatable หน้า Showlist.php | ปุญยนุช | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Design interface หน้า Showlist.php | พชร | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
|  | Design testcase หน้า Showlist.php | ธนดล, เธียรธวัช, อติคูณ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | System Testing หน้า Showlist.php | ธนดล, เธียรธวัช, อติคูณ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | Test report หน้า Showlist.php | ธนดล, เธียรธวัช, อติคูณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | จัดทำงานนำเสนอ (Presentation) | จตุพล ปุญยนุช | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | จัดทำงานที่ต้องส่งเอกสาร | จตุพล ปุญยนุช | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | 37 | 37 | 37 | 36 | 24 | 7 | 0

## Burndown chart
Burndown chart #1
Iteration Timeline (days) | Remaining effort (hours)
1 | 37
2 | 37
3 | 36
4 | 24
5 | 7
6 | 0
7
Burndown chart #2
Iteration Timeline (days) | Remaining effort (hours)
เริ่มต้น | 151.5
1 | 109
2 | 80
3 | 63
4 | 41
5 | 18
6 | 2
7 | 0

## Team velocity + Personal veloci
Team velocity
sprint#1 | 37
sprint#2 | 151.5
sprint#3
Personal velocity
ชื่อ-นามสกุล | sprint#1 | sprint#2 | sprint#3
นายธนดล จิรไพศาลสกุล | 5.57 | 11
นายจตุพล ดอนคูณ | 5 | 19
นายพชร ตระกูลสันติรัตน์ | 9 | 18
นางสาวปุญยนุช นงนุช | 6.5 | 13.5
นายอติคูณ วงศ์มาลาสิทธิ์ | 3.67 | 11
นายเธียรธวัช จันทร์ไตรรัตน์ | 7.17 | 16